## Sayfa1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Proje Başlatma ve Planlama | X
Gereksinimlerin Belirlenmesi |  | X | X
Veri Yapılandırma ve ER diyagramları |  |  | X | X | X
Süreç yapılandırma |  |  |  | X | X
Tasarım |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Kod Yazma | [6 empty] | X | X | X | X | X
Test | [9 empty] | X | X | X
Teslim | [10 empty] | X | X
Eğitim | [12 empty] | X